## Sheet1
GANTT CHART (penjadwalan kegiatan)
KEGIATAN | ALOKASI WAKTU
| Minggu ke-1 |  |  | Minggu ke-2 |  |  | Minggu ke-3 |  |  | Minggu ke-4 |  |  | Minggu ke-5 |  |  |  | Minggu ke-6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Analisa Soal | bar: Minggu ke-1 1
Persiapan Perangkat Keras | bar: Minggu ke-1 1
Persiapan Perangkat Lunak | bar: Minggu ke-1 1
pembuatan Gantt Chart | bar: Minggu ke-1 1
Perancangan Sistem | bar: Minggu ke-1 2
Perancangan Database | bar: Minggu ke-1 3
Perancangan Desain UI | bar: Minggu ke-2 4
Implementasi Database | bar: Minggu ke-2 5 to Minggu ke-3 7
Implementasi Desain UI | bar: Minggu ke-3 8 to Minggu ke-4 10
Implementasi Kode Program | bar: Minggu ke-4 11 to Minggu ke-5 13
Penguji Perangkat Lunak | bar: Minggu ke-5 14
Pembuatan Dokumen User Manual | bar: Minggu ke-5 15 to Minggu ke-5 16
Finalisasi Dokumen dan Program | bar: Minggu ke-6 17 to Minggu ke-6 19
Hosting | bar: Minggu ke-6 20
Github | bar: Minggu ke-6 20